Programação

Revitalização e Gestão de Centros Urbanos*

Dia 24 de outubro / Terça Feira

15 Horas – Abertura Oficial do Evento

Apresentação & Cerimonial & Protocolo

Convidados da Mesa:

- Prefeito de Porto Alegre

- Secretaria do Planejamento POA(Viva Centro)

- Ministério das Cidades

- a confirmar

- a confirmar

Convidados Especiais & Outras Autoridades

Público em  Geral

15.30 Horas - Novas propostas de gestão para centros urbanos

Palestrante: Arq. Maria Teresa Craveiros

Mediador:

Dia 25 de outubro / Quarta Feira

10.30 Horas - Circulação e Recuperação do Espaço Público.

Palestrantes: Prefeito de Quito ( Equador)

Prefeitura de Belo Horizonte

Mediador: a confirmar

15.30 Horas – Promoção Econômica e Reabilitação Cultural dos

Centros Urbanos.

Palestrantes: Prefeito de Bogotá ( Colômbia )

Prefeitura do Rio de Janeiro

Mediador: a confirmar

LOCAL: Salão de Eventos do Hotel Embaixador

* os textos em itálico são fantasia ( ainda não definidos )

Operacionalização básica do Evento:

Convites

- Convites Oficiais aos Palestrantes / Mediadores

Confirmação Protocolar dos convidados.

Solicitar Breve Currículo / atividades / fotos dos palestrantes

- Convites do  Cerimonial de Abertura

- Convites para Convidados Especiais

- Mala Direta de Divulgação

Divulgação

A) Assessoria de Imprensa

- Release Imprensa / Programação ( Rádio / Jornal / TV )

- Divulgar Currículo / Atividades  dos palestrantes.

- Oferecer Notas e matérias ( pautas ) antecipadas.

- Oferecer Entrevista Coletiva no dia 24/ lançamento do evento.

- Marcar programas na mídia antecipados ( semana do evento).

- Levar palestrantes para programas ( durante o evento).

- Trabalhar com as editorias setoriais.

- Oferecer sinopses das palestras para divulgação

- Gravar e fotografar as palestras / Editar revista sobre as conclusões

do Evento.

B)  Propaganda

1. Cartazes

2. Folhetos / Programas

3. Distribuição do material

4. Colocação de Banners

Local de Inscrição

- Distribuição de Pastas/ Canetas/ Papel timbrado

- Reserva de lugares

- Certificado de participação

- Formação de cadastro dos participantes.

Produção Executiva

- Palestrantes

- recepção aeroporto / translados locais.

- hospedagem

- passagens de avião

- Transporte local

- Diária de alimentação

2. Material de Marketing

Elaboração dos cartazes, folhetos, pastas. papel timbrado, banners.

Convites.

Distribuição do material ( correio + ineternet )

3. Coordenação de Imprensa

Divulgação + Revista

4.  Local das Palestras

Decoração mesa / microfones/ água / cafés/ bolachinas

Apresentador

- Mecanismo de funcionamento das palestras

- apresentação do tema e convidados

- apresentação do mediador

-  palestrante ( 1 hora ) com dois convidados ( 45 minutos cada)

- final - 30 minutos de perguntas e respostas ( participação do público) com a coordenação do mediador.

- Espaço de Produção / Central de Informações / Secretaria

1 pequena sala + 2 telefones (outubro) + Computador com internet. águas + cafés

Coordenação Executiva de todas as tarefas/ Controle do Cronograma

de atividades/ Gerência Administrativa ( Pagamentos/notas/compras

( Pode ser na secretaria do planejamento e  também servir como ponto de inscrições, informações, etc...)

Nos dias do evento o hotel tem sala de produção.

Detalhamento & Custos

Antes de tudo, quero dar meus parabéns  pela programação. Senti firmeza na equipe e boto fé. Apresentar um novo olhar sobre a cidade de POA  é, talvez, a tarefa mais difícil e instigante do momento.

Conforme  havíamos falado e devido aos custos, reitero, que a própria Secretaria do Planejamento deva realizar e produzir o evento, num trabalho de equipe, coordenando a Direção Geral e contratando dentro da verba possível, eventuais e necessários prestadores de serviços.

Minha parte seria  a coordenação executiva da operacionalização de evento. Ou seja, tudo que foi planejado pela Direção Geral será realizado nos prazos e custos previstos. Monitoramento de todos os serviços contratados a serem prestados, garantindo a boa realização do evento.

Inventei um preço de 3.000,00 ( três mil reais + nota fiscal ), diante das circunstâncias, mais como ajuda de custo, Imagino que assim vocês possam administrar diretamente os custos de produção e contratação de serviços, dentro das verbas possíveis. Serão dois meses de trabalho, que bem planejados e com espírito de equipe, podem dar bons resultados.

A credibilidade do evento vem do seu caráter oficial. A sua força é a mensagem de revitalização; renascimento; investimento cultural. Ninguém melhor que vocês mesmos para “divulgar”  e realizar a maioria das tarefas.

As tarefas para a realização evento foram descritas acima. Quais delas apresentam maiores dificuldades? O designer gráfico do material de marketing e a assessoria e imprensa, na minha opinião.

A parte executiva da preparação de sala, o serviço do hotel disponibiliza.  A recepção, dar as boas vindas aos palestrantes, explicar o evento.etc... é o

Prefeito do centro, Sr. Glênio...

Numa sala devem estar centralizados  os serviços de emissão de     convites, contatos, informações da produção. A secretaria ficará com um mailing list valioso, que facilitará muito a realização dos próximos eventos. Fora o cerimonial de autoridades etc...

Podemos também colocar no ar, uma home page, simples mas informativa, do evento.

Os contatos  políticos serão através da equipe do projeto em visitas ao Prefeito, Secretários, Governador, Reitores das Universidades e demais autoridades.

O material de imprensa, para divulgação vai ser feito na “cozinha” divulgando as propostas e objetivos do evento. Disponibilizar montagem do material vindo dos palestrantes etc. Elevar a credibilidade do evento com a sua qualificação temática e capacidade dos palestrantes.

Vamos sugerir em algumas rádios, com programação específica, programas com a temática do evento, mesa redonda, debates etc... como divulgação de apoio. Abrir espaço para o coordenador do evento,  na mídia.

O importante é dar visibilidade ao Encontro, ganhar credibilidade política e inserção cultural na cidade.

Gravar as palestras e editá-las é fundamental. Sem uma publicação, o evento em 30 dias será esquecido. Principalmente, para quem pensa numa solução de continuidade e encaminhamento de novas propostas.

Visitar a Assessoria de Comunicação da Prefeitura. Solicitar um anúncio, ½ página , publicação da programação do evento no dia 23/10/06. Usar os padrinhos e apoios políticos.

Não vai haver um jantar de confraternização, e quem sabe um “passeio cultural”, para conhecer a cidade? Por favor...  Não vamos  providenciar um brinde-lembrança da cidade para os convidados?

Em anexo estou enviando um orçamento básico de custos para que sirva de modelo à realização do projeto. Os custos do Encontro das Cidades  serve como exemplo comparativo.

Breve Cronograma de Atividades:

Setembro – Pré - Produção / Oficialização do Evento

Outobro   –  01 a 15 - Preparação

15 a  22 - Produção Executiva

23 e 24 - Realização do Evento

25 a 31 - Pós – Produção / Fechamento de  Atividades.

Pretendo estar dia 04/09 em POA.    e-mail

E os telefones  021 22874350 ou 25213489

Previsão de Gastos: ( Sugestão Organizativa )

Consultoria e Operacionalização do Projeto + NF.....................3.300,00

Passagens Aéreas.......................................................................   ???????

Hospedagem..............................................................................   ???????

Alimentação ( convênio ou diárias de alimentação )................    ???????

Transporte Local ( Aluguel Vans) 2 diárias ( 100 x 2 )............     200,00

Decoração Sala das Palestras...................................................      200,00

Elaboração do Material de Marketing*

- 500 Cartazes...................................................................   1.200,00

- 500 Convites...................................................................     400,00

- 10.000 Folhetos.................................................................1.260,00

- 500 Pastas..........................................................................   900,00

- 500 Canetas........................................................................  925,00

- 500 Blocos de anotações com 20 páginas.........................   480,00

- 2 Banners patrocinadores/ realizadores............................    200,00

- 500 Credenciais.................................................................   250,00

- Arte final do material marketing.......................................  ???????

Posto de Inscrições ( Local Secretaria + 2 Funcionário da Secretaria )

Central de Produção, Secretaria, Contabilidade, Correios, Telefones, Computadores Internet................................................................. ???????

Assessoria de Imprensa ( Equipe da Secretaria).......................... ???????

Gravação das Palestras e Decodificação...................................... ??????

Elaboração Home Page................................................................ 500,00

Distribuição de Cartazes e Folhetos..........................................1.000,00

Gastos Extras de Produção..........................................................??????

Assistentes de Produção..............................................................??????

* Orçamento da Gráfica Proletra em POA ( precisa de revisão)