Operacionalização básica do Evento – WORKSHOP – 5 a 8 de maio de 2008

- DEFINIÇÃO DO EVENTO

Painéis (necessita de ajustes, brieffing)

Dinâmica (exposição, debate)

Data (5 a 8 de maio – depende de auditório)

Extensão (2dias)

Painelistas (??)

Público alvo (técnicos da PMPA e de outras instâncias de governo, 		empresários, representantes de equipamentos urbanos, sociedade 		civil)

- ASSEGURAR PALESTRANTES

Seleção (??)

Brieffing do evento (??)

Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convite

Validação política – aprovação

- ASSEGURAR PÚBLICO

Seleção

Brieffing do evento (??)

Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convite

- INFRA-ESTRUTURA

Recursos (composição: MCidades, PMPA, apoios/patrocínio – 				PROCEMPA, CAIXA-RS)

Projeto de patrocínio

Orçamento estimativo

- EQUIPE ORGANIZADORA

Coordenação geral: Glênio

Palestrantes – Maria Erni

Público – Juliano

Recursos – Glênio

Back Office - Delourdes

Equipe de apoio:

Estagiária Fabiana

Arq. Fabiana

Dulce

Eunice

Hermes

Eva (gabinete)

WORKSHO – MAIO / 08 -EQUIPE ORGANIZADORA

Coordenação Geral: Glênio

Articulação com palestrantes, patrocinadores,  corpo político,...

Definição geral do encontro (objetivos, dinâmica, seleção dos 					palestrantes e público alvo)

Validação política – aprovação

Coordenação Operacional: Maria

Suporte a equipe operacional (Palestrantes,Público, Recursos,					Back Office

Controle do Cronograma de atividades

Gerência Administrativa ( Pagamentos/notas/compras)

EQUIPE  OPERACIONAL

Coordenação Financeira - Recursos – Glênio

Negociação com possíveis patrocinadores (Caixa-RS, 						PROCEMPA)

Preparação de projeto de patrocínio (objetivo do encontro e dos 					painéis, programação – palestrantes, retorno,..)

Coordenação Executiva - Palestrantes – Maria Erni

Seleção (??)

Brieffing do evento (??)

Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convites Oficiais aos Palestrantes / Mediadores – em formato de ofício 				com texto explicativo dos objetivos do workshop

Confirmação Protocolar dos convidados.

Solicitar Breve Currículo / atividades / fotos dos palestrantes

- hospedagem

- passagens de avião

- Transporte local

- Diária de alimentação

- recepção aeroporto / translados locais

-  Levar palestrantes para programas ( durante o evento)- responsabilidade 	  	da 	    equipe do Viva o Centro

Coordenação de comunicação - Público – Juliano

Imprensa

Release Imprensa / Programação / Currículo / Atividades  dos palestrantes  	Rádio / 	Jornal / TV ).

Oferecer Notas e matérias ( pautas ) antecipadas.

Oferecer sinopses das palestras para divulgação

Gravar e fotografar as palestras / Editar relatório sobre as conclusões do 	Evento – ver com 	a PROCEMPA

Divulgação

Cartazes – aprox. 120 ud

Folhetos / Programas – aprox. 300 ud

Distribuição do material – ver com gabinete a disponibilização de pessoal e carro

Colocação de Banners – 2 ud

Convites

Convites do Cerimonial de Abertura – ver com gabinete da SPM a participação do 	secretário José Fortunati

Convites para Convidados Especiais – secretarias e mailling do Viva o Centro – 	aproximadamente 100 convites

Mala Direta de Divulgação – será feita a divulgação por e-mail – falar com a PROCEMPA

Coordenação Funcional - Back Office – Delourdes

Local das Palestras

Locação auditório e equipamentos

1 pequena sala com telefones (outubro) e Computador com internet 				Coffee break

Decoração mesa / microfones

Computador, datashow, tela, gravador

água, coffee break

Material de Marketing

Elaboração dos cartazes, folhetos, banners.

Convites.

Distribuição do material ( correio + ineternet )

Local de Inscrição

Reserva de lugares – distribuição de crachás - etiquetas

Certificado de participação – 200 unidades – modelo padrão

Formação de cadastro dos participantes

Equipe de apoio:

Estagiária Fabiana

Arq. Fabiana

Dulce

Eunice

Hermes

Eva (gabinete)