- DEFINIÇÃO DO EVENTO

Painéis (necessita de ajustes, brieffing)

Dinâmica (exposição, debate)

Data (5 a 8 de maio – depende de auditório)

Extensão (2dias)

Painelistas (??)

Público alvo (técnicos da PMPA e de outras instâncias de governo, 		empresários, representantes de equipamentos urbanos, sociedade 		civil)

- ASSEGURAR PALESTRANTES

Seleção (??)

Brieffing do evento (??)

Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convite

Validação política – aprovação

- ASSEGURAR PÚBLICO

Seleção

Brieffing do evento (??)

Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convite

- INFRA-ESTRUTURA

Recursos (composição: MCidades, PMPA, apoios/patrocínio – 		PROCEMPA, CAIXA-RS)

Projeto de patrocínio

Orçamento estimativo

- EQUIPE ORGANIZADORA

Coordenação geral: Glênio

Palestrantes – Maria Erni

Público – Juliano

Recursos – Glênio

Back Office - Delourdes

Equipe de apoio:

Estagiária Fabiana

Arq. Fabiana

Dulce

Eunice

Hermes

Eva (gabinete)

Operacionalização básica do Evento – WORKSHOP – 23 e 24 de abril ou 24 e 25 de abril de 2008

Convites

- Convites Oficiais aos Palestrantes / Mediadores – em formato de ofício com texto explicativo dos objetivos do workshop

Confirmação Protocolar dos convidados.

Solicitar Breve Currículo / atividades / fotos dos palestrantes

- Convites do  Cerimonial de Abertura – ver com gabinete da SPM a participação do secretário José Fortunati

- Convites para Convidados Especiais – secretarias e mailling do Viva o Centro – aproximadamente 100 convites

- Mala Direta de Divulgação – será feita a divulgação por e-mail – falar com a PROCEMPA

Divulgação

A) Assessoria de Imprensa

- Release Imprensa / Programação / Currículo / Atividades  dos palestrantes  Rádio / Jornal / TV ).

- Oferecer Notas e matérias ( pautas ) antecipadas.

- Levar palestrantes para programas ( durante o evento)- responsabilidade da equipe do Viva o Centro

- Oferecer sinopses das palestras para divulgação

- Gravar e fotografar as palestras / Editar revista sobre as conclusões

do Evento – ver com a PROCEMPA

B)  Propaganda

1. Cartazes – aprox. 120 ud

2. Folhetos / Programas – aprox. 300 ud

3. Distribuição do material – ver com gabinete a disponibilização de pessoal e carro

4. Colocação de Banners – 2 ud

Local de Inscrição

- Reserva de lugares – distribuição de crachás - etiquetas

- Certificado de participação – 200 unidades – modelo padrão

- Formação de cadastro dos participantes.

Produção Executiva

- Palestrantes

- recepção aeroporto / translados locais.

- hospedagem

- passagens de avião

- Transporte local

- Diária de alimentação

2. Material de Marketing

Elaboração dos cartazes, folhetos, banners.

Convites.

Distribuição do material ( correio + ineternet )

3. Coordenação de Imprensa

Divulgação + Relatório

- Local das Palestras

Decoração mesa / microfones

Computador, datashow, tela, gravador

água, coffee break

- Espaço de Produção / Central de Informações / Secretaria

1 pequena sala com telefones (outubro) e Computador com internet.

Coordenação Executiva de todas as tarefas

Controle do Cronograma de atividades

Gerência Administrativa ( Pagamentos/notas/compras

Previsão de Gastos:

Passagens Aéreas (Barcelona, São Paulo) ...................................

Hospedagem.............................................................................

Alimentação (convênio ou diárias de alimentação).........................

Transporte Local ( Aluguel Vans) 2 diárias ( 100 x 2 ).................

Elaboração do Material de Marketing

- 120 Cartazes...................................................................

- 100 Convites...................................................................

- 300 Folhetos / Programas   ............................................

- 2 Banners patrocinadores/ realizadores..........................

- 200 Certificados de participação ...................................

- 200 etiquetas...................................................................

- Arte final do material marketing.....................................

Locação de auditório,decoração e equipamentos (Computadores,data show,tela)

Assessoria de Imprensa ( Equipe da Secretaria).............................

Gravação das Palestras e Decodificação....................................

Distribuição de Cartazes e Folhetos...........................................

Gastos Extras de Produção.........................................................

EQUIPE ORGANIZADORA

Coordenação geral: Glênio

Articulação com palestrantes, patrocinadores,  corpo político,...

Definição geral do encontro (objetivos, dinâmica, seleção dos 			palestrantes e público alvo)

Validação política – aprovação

Coordenação Executiva : Maria

Suporte a equipe organizadora (Palestrantes,Público, Recursos,			Back Office

Controle do Cronograma de atividades

Gerência Administrativa ( Pagamentos/notas/compras)

EQUIPE OPERACIONAL

Recursos – Glênio

Negociação com possíveis patrocinadores (Caixa-RS, 				PROCEMPA)

Preparação de projeto de patrocínio (objetivo do encontro e dos 		painéis, programação – palestrantes, retorno,..)

Palestrantes – Maria Erni

Seleção (??)

Brieffing do evento (??)

Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convite (formalização do convite, solicitação de currículo, 			orientações gerais)	  		.

- hospedagem

- passagens de avião

- Transporte local

- Diária de alimentação

- recepção aeroporto / translados locais

-  Levar palestrantes para programas ( durante o evento)- responsabilidade 	  da equipe do Viva o Centro

Público – Juliano

Coordenação de Imprensa

Divulgação + Relatório

Seleção

Passar Brieffing do evento (??)

Passar Brieffing dos painéis (??)

Contextualização

Convite (organização do mailing, convite público 	 				selecionado, distribuição de cartazes,...)

Release Imprensa / Programação / Currículo / Atividades  dos palestrantes  Rádio / Jornal / TV ).

Oferecer Notas e matérias ( pautas ) antecipadas.

Oferecer sinopses das palestras para divulgação

Gravar e fotografar as palestras / Editar revista sobre as conclusõesdo Evento – ver com a PROCEMPA

Back Office – Delourdes

Local das Palestras

Locação auditório e equipamentos

1 pequena sala com telefones (outubro) e Computador com internet 		Coffee break

Decoração mesa / microfones

Computador, datashow, tela, gravador

água, coffee break

Material de Marketing

Elaboração dos cartazes, folhetos, banners.

Convites.

Distribuição do material ( correio + ineternet )

Local de Inscrição

Reserva de lugares – distribuição de crachás - etiquetas

Certificado de participação – 200 unidades – modelo padrão

Formação de cadastro dos participantes

.

Equipe de apoio:

Estagiária Fabiana

Arq. Fabiana

Dulce

Eunice

Hermes

Eva (gabinete)