## Plan1
ORGANIZAÇÃO DO WORKSHOP - MAIO / 2008
| VERBA | ATIVIDADES | RESPONSÁVEL
contato c/palestrantes, composição mesa de abertura |  | Definir título das palestras e curriculos | Maria Erni
|  | ver disponibilidade de dias que permanecerão no evento e informar p/Ana - reserva hotel | Glênio
informar dias de vinda e retorno p/Ana - reserva hotel
Organização da mesa redonda |  | definir nomes dos debatedores | Glênio
oficializar convite
Patrocínio | Caixa - RS | Encaminhar projeto de solicitação com orçamento | Maria Erni
Apresentar material de divulgação
|  | Apresentar notas | Glênio
Gravação e transmissão "online" PL Processo: | PROCEMPA | Encaminhar projeto de solicitação - fazer contato verbal c/ André | Glênio
Antecipação de empenho
Locação de auditório equipamentos |  | Apresentar orçamento-c/locação auditório - resumo 3 orç. | Ana
|  | Liberação do GPO | Ana
| CONVÊMIO MINISTÉRIO | Antecipação de empenho - SMF
solicitar documentação do hotel
Ver com Jurídico Contrato - só carta do hotel - c/josi
Fechar contrato com hotel selecionado
|  | Acertar serviços de apoio - Coffee break, almoço, jantar, transfer | Maria Erni
Aquisição de passagens PL Processo: |  | Solicitar PL ao GPO
| SPM | Ofício para GP autorizar com assinatura do Secretário | Ana
Antecipação de empenho- SMF
adquirir passagens com agência
|  | Encaminhar PTA para palestrantes | Maria Erni
Hospedagem, alimentação |  | Ver orçamento nos hotéis | Ana
Solicitar PL ao GPO
Verificar autorização do Gabinete SPM - ofício p/GP
| PATROCÍNIO | Liberação do GPO
Antecipação de empenho - SMF
Ver com Jurídico Contrato
|  | Fechar contrato com hotel selecionado- quem faz | Juvenal
|  | Confirmar reservas, datas conforme disponibilidade dos palestrantes | Maria Erni
Solicitar apoio da PROCEMPA
|  | Solicitar 3 orçamentos - ver com a PROCEMPA se pode dar apoio | PROCEMPA
Material divulgação PL Processo: |  | Preparação do material - contato com comunicação PMPA | Delourdes
Buscar logotipia dos patrocinadores e apoioadores
Encaminhar à grafica material p/Impressão
Buscar material e providenciar distribuição a equipe de divulgação
Material complementar: crachás e etiquetas, pastas, canetas, blocos
| CONVÊMIO MINISTÉRIO | Material para divulgação on-line - programação, comissão orgnizadora
Certificados para palestrantes, debatedores e participantes em geral
Fichas de inscrição no local
Material de divulgação da oficina - Estratégia
|  | Apresentar 3 orçamentos | Comunicação SPM
|  | Liberação do GPO | Ana
Antecipação de empenho - SMF
Ver com Jurídico Contrato
|  | Fechar contrato com empresa selecionada | Comunicação SPM
Organização do mailing |  | Providenciar divulgação e inscriçõpes on line
Acompanhar e cadastrar inscrições on-line - conferir ficha de inscrição
|  | Release Imprensa/Programação (rádio, jornal, tv) | Comunicação SPM
Agendar entrevistas,..
Encaminhar/distribuir convites, folders e cartazes
Rede Centros do Ministério das Cidades
|  | Compilar listas existentes | Delourdes
Acrescentar nomes
|  | selecionar convidados especiais - parceiros, entidades,.. | Glênio,Maria
|  | relação de secretarias e departamentos da PMPA | Gabinete
Relação de vereadores
|  | Passar lista para equipe de divulgação | Delourdes
Preparação das instalações no local |  | Ver com o EVEREST equipamentos, mesas, cadeiras,recepção,etc | Deloudes
Ver com PROCEMPA instalação dos equipamentos de gravação
Organizar cerimonial - solicitar com antescedencia
Providenciar copos de água com DMAE - solicitar com antescedencia
Banners e faixa de mesa
Mesas de Inscrições e distribuição dos crachás e pastas, etc
Organização do cadastro dos participantes
Preencher Certificado de participação
Produção executiva |  | Recepção aeroporto/translados locais - veículos da PMPA - EVEREST
Conferir Hospedagem - Diária de alimentação
Conferir Passagens de avião - Horários de chegada
Deslocamentos
Acompanhar e programar atividades com palestrantes no período de permanencia destes na cidade
Resultados / Publicação |  | transcrever palestras | Comunicação SPM
|  | Relatório com identificação das ameaças e oportunidades | GT - Centro
|  | Preparar material para próxima oficina - Estratégias de atuação | Maria Erni