| Presentes: SMIC, EPTC, SPM, SMAM, Lucen | Data:21/02/2008 |
| --- | --- |
|  | Local: SPM |
|  | Convocada por: Maria Erni |
| Assunto: - Avaliação das Oficinas internas (continuação) |  |
| Relato - Retornou-se à avaliação do conteúdo obtido nas oficinas internas de 22 e 29 de janeiro deste ano. Na reunião anterior havia-se uma espectativa de atingir uma listagem dos “Fatores Determinantes” para o Plano do Centro, sem os quais não é possível organizar o próximo evento – Oficina externa/Workshop; - Foi procedida uma atualização por parte da consultoria (Lucen), na qual relatou-se que a organização do “Workshop” encontra-se na resposta para cada uma das seguintes perguntas: 1 – Qual o tempo total disponível para a realização do evento? Obs.: sugeriu-se que o formato seja o seguinte – a) Palestra, propriamente dita; b) Debate, onde a paltéia, reunida em grupos, farim algumas considerações e as anotariam; c) Reflexão, onde esses grupos refletiriam sobre o que debateram, visando o momento das soluções estratégicas – mais adiante no cronograma. 2 – Quais os “Fatores Determinantes” (sem os quais não se define os palestrantes...)? 3 – Quem serão os palestrantes (raio municipal, estadual, nacional, internacional??)? 4 – Qual o prazo para contatar os possíveis palestrantes? 5 – Quais as datas corretas/adequadas p/ o evento? 6 – Quais os meios para convocação/sensibilização do público-alvo? Obs.: Público-alvo será constituído predominantemente por técnicos da PMPA acupando postos-chaves/decisores, assessorias técnicas de antidades, membros diretores de grandes equipamentos públicos (como Mercado Público, MARGS, CCMQ, etc). - Seguindo a seqüência das questões, acordou-se que o evento não poderá exceder dois dias, ou cerca de 4 turnos; - Quanto aos Fatores Determinantes (Os Fatores que não podem ser relevados ao se elaborar uma estratégia para o centro...), analisados os questionários obtidos na última oficina interna, foram lançados os dez seguintes para homologação do grupo: ● Gerenciamento de programas/projetos públicos / continuidade ao longo do tempo; ● Transporte de massas ● Comércio e Serviços (economia) ● Interesse privado em investir ● Projeto do Porto ● Políticas públicas e Agências de Fomento ● Turismo, lazer e cultura ● Uso residencial ● Segurança Pública ● Projetos em andamento - Desses, o último foi descartado pois, se necessário, tais projetos serão revisitados na etapa das estratégias; - Tmabém o tema “transporte de massas” foi agregado ao tema “Projetos Etrturantes, dentor do qual também inclúi-se o Projeto do Porto Obs.: Está-se considerando o tempo de uma hora para cada palestra. |  |
| Encaminhamentos: |  |

Relator: Túlio Calliari