# Planejamento p/ Oficina participativa de 19/02/2008 - EXTERNA

Local: Hotel Everest, Rua Duque de Caxias, 1357 – Centro - A confirmar

Salão para 100 a 120 pessoas

Data: 19/02/2008

Hora: 	 13h 30min – 18h – Duração 4 horas

Promoção: PMPA – SPM – Programa Viva o Centro / Ministério das Cidades - CEF

Objetivo: apresentar o diagnóstico (resultados) e definir a Visão de futuro para o Centro (ratificar a visão da PMPA)

Participantes (público alvo):

Poder Público estadual, federal ou municipal  (Técnico PMPA)

Meio Acadêmico (Estudantes;professores)

Comércio e Serviço  (Associação comercial, hotéis,  turismo,...)

Imprensa

Corpo político

Morador

Inscrições

- Realizadas c/ antecedência

- Inscritos pelo quadro funcional da PMPA limitados a 30 pessoas;

- Técnicos integrantes do GT do Viva o Centro ficam na comissão organizadora;

- Na inscrição, obrigatório identificar-se segundo referências:

Atividades:

- Convite eletrônico;

- Convites impressos;

- Cartazes;   (GT Centro)

- Preparação dos crachás – identificação, nome e Nº grupo/mesa, Diagnóstico (GT Centro)

- Resevar auditório e equipamentos  - PL (Ana)

- Preparar  ppoint para: (GT Centro)

Contextualização/ Plano de Trabalho

Diagnóstico

Visão de futuro e Fatores determinantes - Oficinas de 22 e 29/01

- Processar depoimentos sobre o “O que é o Centro para você” – Oficina Nov./07  (GT Centro)

- Preparar Dinâmica para discutir Visão de Futuro e Fatores Determinantes

Preparar referencial teórico (LUCEM)

Materiais:

- Pasta;

- Xerox do material apresentado;

- Papel;

- Equipamento de projeção/”data-show”;

- Notebook ou micro;

- Água - DMAE;

- Café;

Equipe necessária:

- Coordenador geral

- 01 suporte p/ cada 2 grupos/mesas – 15 grupos = 8 suportes

- 01 faciliatador p/ cada dois suportes = 4 facilitadores

PAUTA - Momentos:

13:30 – Contextualizar e apresentar Plano de Trabalho:

- Apresentação introdutória

Programa Viva o Centro – Plano de Reabilitação, Plano de Trabalho: situação atual, etc

14:30  – Apresentação dos resultados da Oficina de Nov./07

- diagnóstico com síntese dos resultados

- Depoimentos, “O que é o centro para você” ,  processados ;

15:30  - Coffe break

15:45 – Apresentar Visão e Fatores com conceitos

16:30 – Dinâmica de validação da Visão   e Fatores Determinantes para o 	   	  Cenário  Futuro

17:30 – Encerramento

Cronograma revisado em reunião do dia 26/12/07