# Planejamento p/ Oficina participativa de 22 e 29 /01/2008 - INTERNA

Local: Hotel Everest, Rua Duque de Caxias, 1357 – Centro - A confirmar

Salão para 50 a 70 pessoas

Data: 22 e 29 /01/2008

Hora: 	 13h 30min – 18h – Duração 4 horas

Promoção: PMPA – SPM – Programa Viva o Centro / Ministério das Cidades - CEF

Objetivo: apresentar o diagnóstico (resultados) e definir a Visão de futuro para o Centro

Participantes (público alvo):

PMPA – GT ampliado

SPM – 18

SMOV – 6 (Flávia, Cristiane, Manoel, Luciane, Vera,...)

SMAM – 6  (Ana, Oscar, Renata, Santana, ...)

SMIC – 2

SMC – 8 (EPHAC e Eventos)

SEACIS – 2

EPTC – 4

PGM – 2

GOVERNANÇA – 2

SMF – 2

DEMHAB – 4

DEP – 2

DMAE – 2

FASC – 2

TURISMO- 4

Atividades:

- Convite eletrônico;

- Convites impressos para os gabinetes;

- Diagnóstico (GT Centro)

- Resevar auditório e equipamentos  - PL (Ana)

- Preparar  ppoint para: (GT Centro)

Contextualização/ Plano de Trabalho

Diagnóstico

- Processar depoimentos sobre o “O que é o Centro para você” – Oficina Nov./07  (GT Centro)

- Preparar Dinâmica para discutir Visão de Futuro e Fatores Determinantes

Preparar referencial teórico (LUCEM)

Materiais:

- Xerox do material apresentado;

- Papel;

- Equipamento de projeção/”data-show”;

- Notebook ou micro;

- Água - DMAE;

- Café;

Equipe necessária:

- Coordenador geral

- 01 suporte p/ cada 2 grupos/mesas – 15 grupos = 8 suportes

- 01 faciliatador p/ cada dois suportes = 4 facilitadores

PAUTA - Momentos:

DIA 22/01/2008

13:30 – Contextualizar e apresentar Plano de Trabalho:

- Apresentação introdutória

Programa Viva o Centro – Plano de Reabilitação, Plano de Trabalho: situação atual, etc

14:30  – Apresentação dos resultados da Oficina de Nov./07

- diagnóstico com síntese dos resultados

- Depoimentos, “O que é o centro para você” ,  processados ;

15:30  - Coffe break

15:45 – Apresentar conceitos de Visão e Fatores

17:30 – Encerramento

DIA 29/01/2008

Apresentar dinâmica de discussão da visão e fatores determinantes

Contextualizar – Produzir uma Visão do Centro dentro do município – Leitura da cidade e grande Porto Alegre.

Apresentar aspectos a serem considerados na Visão de Futuro – Temas

Solicitar aos grupos para que definam a missão do Centro

Solicitar aos grupos que definam a Visão de Futuro relativo aos temas apresentados (cada grupo deverá abordar um tema)

Solicitar aos grupos que definam os Fatores Determinantes para os Cenários futuros – relativos a cada tema.

INTERVALO

Cada grupo expõe suas definições de Missão e Visão de Futuro

Análise de compatibilidade – questionário a ser respondido individualmente.

Cronograma revisado em reunião do dia 26/12/07