# Planejamento p/ Oficina participativa de 14/11/06

Local: Hotel Everest, Rua Duque de Caxias, 1357 - Centro

Data: 14/11/2006

Hora: 	8h 30min – 12h

13h 30min – 18h

Inscrições

- Realizadas c/ antecedência

- Inscritos pelo quadro funcional da PMPA limitados a 30 pessoas;

- Técnicos integrantes do GT do Viva o Centro têm participação vedada;

- Na inscrição, obrigatório identificar-se segundo referências:

- Morador/residente;

- Trabalhador?

- Estudante (qual instituição?);

- Associação comercial;

- Técnico PMPA.

Atividades:

- Preparação dos crachás – identificação, nome e Nº grupo/mêsa

- distribuição/mesa de trabalho (numeradas)

Equipe necessária:

- Coordenador geral (pode ser o Glênio)

- 01 suporte p/ cada 2 grupos/mesas – 15 grupos = 8 suportes

- 01 faciliatador p/ cada dois suportes = 4 facilitadores

- 03 triagem/formatação no micro

Momentos

1 – Histórico/informações:

- Apresentação introdutória

- Limites geográficos e históricos (do Centro);

- Crescimento urbano/aterros;

1.1 - Perguntas iniciais:

“O que é o Centro para você?” e;

“Como está o Centro para você?”

- Continua apresentações:

- Caracterização dos setores;

- Dados gerais: área, população, área construída, Nº de linhas de ônibus, fluxo de pessoas;

- Programa Viva o Centro – Plano de Reabilitação, Plano de Trabalho: situação atual, etc

2 – Dinâmica:

Materiais:

- Convite eletrônico;

- Convites impressos;

- Cartazes;

- Canetas hidrocor de ponta larga/pincéis atômicos;

- Folhas A4 – 10 por grupo p/ anotações gerais;

- Folhas A4 – 01 folha /grupo p/ resultados;

- Equipamento de projeção/”data-show”;

- Notebook ou micro;

Método:

- Até 150 pessoas, dividas em grupos de 10 pessoas, responderão/consensuarão com base na pergunta “O que me incomoda sobre?” para cada um dos temas apresentados;

- Trabalhar os 9 temas em todos os grupos;

- Os temas serão projetados em tela, com as respectivas descrições

Grupo da triagem recolhe todos os resultados: 	- 15 fichas/grupo

- 01 ficha por assunto

- 03 itens por ficha

total de 405 itens

3 - Triagem

| Conflitos/temas | Tema 1 | Incidência |  | Tema 2 | incidência | ....... | Tema 9 | incidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Planilha excel:9

- colunas, 9 temas;

- 45 linhas (máximo), 45 ítems (máximo/tema);

- Triar incidências iguais/similares

4 – Encerramento:

- 10 min. P/ comentários sobre cada tema – 3 pessoas p/ tema

- Pergunta final, objetivando próxima oficina:

“Qual sua visão de futuro para o Centro?”

1 PERCEPÇÕES SOBRE AS QUESTÕES SOCIAIS DO CENTRO

INCLUSÃO/EXCLUSÃO SOCIAL

## SEGURANÇA PÚBLICA

## INCLUSÃO/EXCLUSÃO ECONÔMICA

## POLUIÇÃ

## COMPORTAMENTO SOCIAL/EDUCAÇÃO

2 PERCEPÇÕES SOBRE A MOBILIDADE DO CENTRO

CARROÇAS/CARRINHOS

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL/PEDESTRE

OBSTÁCULOS/BARREIRAS

TRANSPORTE COLETIVO

TRANSPORTE INDIVIDUAL

SINALIZAÇÕES

POLUIÇÃO

CARGA-DESCARGA

3 PERCEPÇÕES SOBRE USO E APARÊNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO

CONSERVAÇÃO

POLUIÇÃO

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

PAISAGEM

PRAÇA, RUA, AVENIDA, PARQUE

PASSEIO PÚBLICO

MOBILIÁRIO URBANO

PUBLICIDADE

MONUMENTOS

ATIVIDADES COMERCIAIS

ARBORIZAÇÃO

ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER

4 PERCEPÇÕES SOBRE OS IMÓVEIS DO CENTRO

PRÉDIO, CASA,TERRENO

POLUIÇÃO

ATIVIDADES

PÚBLICO/PRIVADO

OCUPAÇÃO/DESOCUPAÇÃO

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

OBRA

PATRIMÔNIO

CONSERVAÇÃO

5 PERCEPÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER E TURISMO DO CENTRO

INFORMAÇÕES/DIVULGAÇÃO

CALENDÁRIOS DE EVENTOS/TURISMO

PONTOS DE ATRAÇÃO

EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER

EVENTOS

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTOS

6 PERCEPÇÕES SOBRE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO CENTRO

ACESSIBILIDADE

ESPAÇO PÚBLICO/PRIVADO

TRIBUTOS

EMPREGO E RENDA

VOCAÇÃO ECONÔMICA

PÚBLICO CONSUMIDOR

FISCALIZAÇÃO

7 PERCEPÇÕES SOBRE MORAR NO CENTRO

POLUIÇÃO

MERCADO

IMOBILIÁRIO

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS

QUALIDADE DE VIDA

IMÓVEIS

VIDA NO BAIRRO/VIZINHANÇA

EQUIPAMENTOS URBANOS