## Exucução 1°fase
Quantitativos de Pavimentação 1° Fase
| N° Expediente: | 002.302984.00.0-07864
Obra: Estrada Três Meninas - Trecho 01
Estrada três Meninas mais intececções
Descrição |  |  | Und | Quantitativos
Reforço do Subleito: Areia |  |  | m3 | 900
Sub-base: Areia |  |  | m3 | 3050
Base: Brita graduada |  |  | m3 | 2400
Imprimação Asfáltica |  |  | m2 | 12960
Resvestimento: CBUQ |  |  | m3 | 975
Meio Fio |  |  | m | 2810
Observação: Os volumes apresentados são geométricos

## Projeto
Quantitativos de Pavimentação
| N° Expediente: | 002.302984.00.0-07864
Obra: Estrada Três Meninas - Trecho 01
Estrada três Meninas
descrição |  |  | Und | Quantitativos
Reforço do Subleito: Areia |  |  | m3 | 1114
Sub-base: Areia |  |  | m3 | 4120
Base: Brita graduada |  |  | m3 | 3220
Imprimação Asfáltica |  |  | m2 | 17780
Resvestimento: CBUQ |  |  | m3 | 1335
Meio Fio |  |  | m | 3420
Encaixe com Beco do Império
descrição |  |  | Und | Quantitativos
Reforço do Subleito: Areia |  |  | m3 | 0
Sub-base: Areia |  |  | m3 | 130
Base: Brita graduada |  |  | m3 | 105
Imprimação Asfáltica |  |  | m2 | 560
Resvestimento: CBUQ |  |  | m3 | 42
Meio Fio |  |  | m | 182
Encaixe com a Rua Kanazawa
descrição |  |  | Und | Quantitativos
Reforço do Subleito: Areia |  |  | m3 | 0
Sub-base: Areia |  |  | m3 | 66
Base: Brita graduada |  |  | m3 | 53
Imprimação Asfáltica |  |  | m2 | 269
Resvestimento: CBUQ |  |  | m3 | 21
Meio Fio |  |  | m | 92
Encaixe com a Rua Florestan Fernandes
descrição |  |  | Und | Quantitativos
Reforço do Subleito: Areia |  |  | m3 | 0
Sub-base: Areia |  |  | m3 | 70
Base: Brita graduada |  |  | m3 | 55
Imprimação Asfáltica |  |  | m2 | 283
Resvestimento: CBUQ |  |  | m3 | 22
Meio Fio |  |  | m | 92
Somatório
DESCRIÇÃO |  |  | Und | Quantitativos
Reforço do Subleito: Areia |  |  | m3 | 1114
Sub-base: Areia |  |  | m3 | 4386
Base: Brita graduada |  |  | m3 | 3433
Imprimação Asfáltica |  |  | m2 | 18892
Resvestimento: CBUQ |  |  | m3 | 1420
Meio Fio |  |  | m | 3786
Observação: Os volumes apresentados são geométricos